## Slide 1
星流
STAR FLOW
star gather flow into river

## Slide 2
CONTENTS
PART 1
成员分工、预期计划
PART 2
燃尽图
PART 4
实际架构
PART 6
过程体会
PART 3
问题与解决方法
PART 5
测试工作

## Slide 3
PART 1
成员分工与预期计划

## Slide 4
成员分工表
成员 | 分工
谢翛然 | 组长、前端组长、小程序开发、测试、文档
周斌 | 后端组长、后端开发
吴艳妮 | 小程序开发、文档/博客
乐礼相 | 小程序开发、美工
柯婧 | 小程序开发
黄晨馨 | 小程序开发、美工
黄林敏 | 后端开发
林冠禧 | 小程序开发
胡惇羽 | 后端开发
田宽煜 | 后端开发

## Slide 5
预期计划
前端：实现账户绑定、项目人员管理项目创建、删除与加入、任务条目的CRUD、进度可视化、基本的交互信息、提示信息、错误信息、动画效果
后端：确定项目大致结构、数据库部署并完成登录和获取所在项目的功能、完善获取用户GitHub仓库的功能，有关项目部分的功能，以及任务相关的功能

## Slide 6
PART 2
燃尽图

## Slide 7
燃尽图
Chart: 
| 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日
求和项:理想剩余工作量/% | 100 | 87.5 | 75 | 62.5 | 50 | 37.5 | 25 | 12.5 | 0
求和项:实际剩余工作量/% | 100 | 96 | 90 | 82 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0

## Slide 8
PART 3
问题与解决方法

## Slide 9
问题一
问题二
协作。
在实际开发过程中还是存在版本进度不同导致Git冲突的问题。组员对GitHub的使用还是不太熟练。
所以前一两天组长和后端组长花了挺多时间指导组员怎么解决冲突
组员学习进度不统一。
由于每个组员水平差异比较大，导致分配同样难度的任务时完成时间不同，影响了项目进度。
后来通过了一对一的指导与探讨，每一位成员的水平都有所提升，达到了共同进步的目的

## Slide 10
问题三
问题四
前端技术。
一开始对于uniapp团队开发经验不足，导致开始写出的代码耦合度比较高，也不利于后期的调试与维护。
通过封装成组件的方式，只需要按照特定的格式进行封装，就可以避免引入在任意页面进行使用。这样既解决了耦合度高的问题，又使得页面数量减少，整体项目架构更为清晰。
网络通信。
由于微信小程序的限制，若没有将IP添加到白名单就无法进行通信访问。但内网穿透的IP有可能会变化，导致我们的服务器有时候会出现无法访问的情况。
通过直接绑定服务器域名解决。后期考虑部署上服务器使网络环境更加稳定

## Slide 11
问题五
问题六
关于github的api调用。
调用github的api访问仓库信息或者pull request信息时，会有每小时60次的限制，不便于项目的运行。
解决方法是请求时携带github的token
代码中的网络请求。
代码中的网络请求时而成功时而失败，导致项目无法向下进行。
最终通过花了亿点时间在CSDN上找到是因为VPN没有关导致ip出现问题，从而无法请求。
关闭VPN后就可以成功请求

## Slide 12
PART 4
实际架构

## Slide 13
前端
用到的技术：
部署流程
前端框架:
babel, scss, HTML5,
CSS3, ECMA6,
Vue, uniapp
在发行后
直接在微信开发者工具进行上传即可
在HbuilderX中进行打包后运行到微信开发者工具
基于Vue的uniapp

## Slide 14
后端
用到的技术：
部署流程
后端框架:
requests库,
MySQL, 内网穿透等
在pycharm里编写代码，把数据库部署到云服务器上，使用内网穿透来让前端访问接口
python的django

## Slide 15
PART 5
测试工作

## Slide 16
主要在微信开发者工具中进行Wxml样式调优，网络请求测试，信息核验等功能
前端评测
同时使用微信开发者工具中的Audits模块进行性能评测与参考

## Slide 17
开发过程中使用postman模拟请求，测试api是否可用
后端评测
编写完一个模块后在django自带的test文件里编写测试代码进行测试，最后与前端对接并测试

## Slide 18
PART 6
过程体会

## Slide 19
THANKS
FOR LOVE FOR DREAM
l